## Burndown Data
Dag | Aantal Taken Voltooid per Dag | Aantal Resterende Taken (Ideal) | Aantal Resterende Taken (Actueel) | Uitgevoerde Taken
Dag 1 | 6 | 56 | 50 | Login Maken
Dag 2 | 5 | 49 | 45 | Auto Reserveren
Dag 3 | 5 | 42 | 40 | Occasions Toevoegen
Dag 4 | 5 | 35 | 35 | Klanten Panel Maken
Dag 5 | 5 | 28 | 30 | Afspraak Formulier
Dag 6 | 5 | 21 | 25 | CRUD Implementeren
Dag 7 | 5 | 14 | 20 | Front-End Aanpassingen
Dag 8 | 2 | 7 | 18 | Testen
Dag 9 | 2 | 0 | 16 | Wireframes
Dag 10 | 1 | 0 | 15 | Back-End
Dag 11 | 2 | 0 | 13 | User Stories Schrijven
Dag 12 | 3 | 0 | 10 | Verkoop Foto Maken
Dag 13 | 2 | 0 | 8 | Database Vullen
Dag 14 | 2 | 0 | 6 | Database Maken
Dag 15 | 2 | 0 | 4 | Login Beveiligen
Dag 16 | 2 | 0 | 2 | Documentatie
Dag 17 | 0 | 0 | 0
Dag 18 | 0 | 0 | 0
Dag 19 | 0 | 0 | 0
Dag 20 | 0 | 0 | 0
Dag 21 | 0 | 0 | 0
Dag 22 | 0 | 0 | 0
Dag 23 | 0 | 0 | 0
Dag 24 | 0 | 0 | 0
Dag 25 | 0 | 0 | 0
Dag 26 | 0 | 0 | 0
Dag 27 | 0 | 0 | 0
Dag 28 | 0 | 0 | 0